Додаток 2

до наказу КЗ «Науковий ліцей імені Анатолія Лигуна» КМР

*від 07.02.2025 № 21/од*

**План роботи групи внутрішніх експертів з вивчення та самооцінювання напряму «Система оцінювання здобувачів освіти» у 2024-2025 н.р.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Етапи  | Зміст роботи | Термін | Формароботи | Відповідальний |
|  | Підготовчий | Створення групи внутрішніх експертів з вивчення та самооцінювання напряму «Система оцінювання здобувачів освіти», розподіл обов’язків | До 07.02.2025 | Співбесіда | Панченко Л.В. |
| Ознайомлення з нормативною базою, Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти, рекомендаціями ДСЯО щодо ефективності функціонування ВСЯО, методичними рекомендаціями, механізмом реалізації внутрішньої системи оцінювання: критеріями, індикаторами, інструментарієм. | До 12.02.2025 | Круглий стіл, консультації, дискусійні групи. | Панченко Л.В., члени групи внутрішніх експертів |
|  | Діяльнісний  | Проведення навчання з членами групи внутрішніх експертів | до 14.02.2025 | Робота в групі | Панченко Л.В., Хріпко В.Г. |
| Розроблення вимог, критеріїв самооцінювання системи оцінювання здобувачів освіти, індикаторів, визначення методів отримання інформації, розроблення питань для анкетування, інтерв’ю. Укладання анкет: вибір респондентів (ліцеїсти, батьки, вчителі), узгодження змісту. | до 20.02.2025 | Круглі столи, дискус-групи | Члени групи внутрішніх експертів |
| Вивчення стану забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти з напряму «Система оцінювання здобувачів освіти». Збір описової та кількісної інформації, відвідування уроків, опитування, анкетування. | До 15.05.2025 | Спостере ження, опитування, анкетування, відвідування уроків, проведення моніторингів, усні бесіди. | Члени групи внутрішніх експертів |
|  | Узагальнення результатів | Узагальнення результатів самооцінювання. Укладання моніторингової роботи. Визначення рівня освітньої діяльності закладу освіти. | До 20.05.2025 | Робота в групах. | Члени групи внутрішніх експертів |
|  | Підготовка результатів та висновку за результатами роботи групи внутрішніх експертів | До 25.05.2025 | Звіт | Панченко Л.В. |
|  | Оприлюднен ня результатів проведення самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямом «Освітнє середовище» | Визначення шляхів вдосконалення освітньої діяльності | До 25.05.2025 | Круглий стіл | Члени групи внутрішніх експертів |
| Обговорення результатів самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти» на педагогічній раді  | До 30.05.2025 | Засідання педагогічної ради. | Педагогічний колектив |
| Висвітлення результатів самооцінювання ефективності функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти» на сайті Наукового ліцею | До 30.06.2025 | Сайт ліцею | Звягінцева С.В |

Заступник директора з НВР Л.В.Панченко